**Plan działania Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 – 2025**

**Dostępność architektoniczna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obszar** | **Zakres działania** | **Termin realizacji** |
| **Audyt architektoniczny** | Wykonanie audytu dostępności architektonicznej w Muzeum Uzbrojenia oraz Muzeum Armii „Poznań” | Do 31.07.2023 r.  |
| **Niwelowanie barier architektonicznych**  | Wdrażanie zaleceń audytu  | W miarę możliwości finansowych  |

**Dostępność cyfrowa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obszar** | **Zakres działania** | **Termin realizacji**  |
| **Dostęp do informacji dla osób Głuchych**  | Informacja o oddziałach WMN w polskim języku migowym  | 31.12.2024 r.  |
| **Dostęp do materiałów edukacyjnych dla osób Głuchych** | Tworzenie materiałów audiowizualnych z napisami oraz dostosowywanie istniejących już nagrań  | na bieżąco  |
| **Dostęp do informacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną**  | Przygotowanie przedprzewodników oraz wybranych materiałów w tekście łatwym do czytania (ETR)  | 31.12.2024 r.  |
| **Media społecznościowe i strona internetowa** | Tworzenie tekstów alternatywnych dla materiałów bieżących i archiwalnych | na bieżąco  |

**Dostępność informacyjno - komunikacyjna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obszar** | **Zakres działania** | **Termin realizacji**  |
| **Raportowanie o dostępności** | Przygotowywanie raportu na temat dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej  | do 31 marca każdego roku |
| **Audyt dostępności informacyjno – komunikacyjnej**  | Wykonanie audytu dostępności informacyjno – komunikacyjnej w Muzeum Uzbrojenia oraz Muzeum Armii „Poznań” | do 31.07.2023 r.  |
| **Obsługa zwiedzających ze szczególnymi potrzebami** | Szkolenie dla pracowników w zakresie obsługi zwiedzających ze szczególnymi potrzebami  | do 30.11.2023 r. |
| **Działalność edukacyjna**  | Dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i intelektualną. Realizacja warsztatów i spotkań skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami.  | do 31.12.2025 r. |
| **Dostęp do informacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną** | Przygotowanie przedprzewodników oraz wybranych materiałów w tekście łatwym do czytania (ETR)  | do 31.12.2024 r.  |
| **Dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących**  | Stworzenie tyflografik oraz replik eksponatów we wszystkich oddziałach WMN | do 31.12.2025 r. |
| **Dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących**  | Umieszczanie kodów QR zawierających audiodeskrpcję oraz stosowanie czcionek bezszeryfowych i odpowiedniej wielkości na wystawach stałych i czasowych.  | na bieżąco |