Załącznik Nr 2 do SWZ nr ref. FA.2/2026

do postępowania o zamówienie publiczne pn.:

„KONSERWACJA MUZEALIÓW ZE ZBIORÓW WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZNACZONYCH DO EKSPOZYCJI NA WYSTAWIE STAŁEJ MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919 W POZNANIU”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 2a. Część 1 zamówienia: Konserwacja papieru i fotografii

Przedmiotem pierwszej części zamówienia jest konserwacja obiektów z papieru i fotografii znajdujących się w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, na które składa się własność Muzeum oraz obiekty przekazane mu w depozyt. W skład zamówienia wchodzi także wykonanie kopii konserwatorskich wskazanych muzealiów.

Wykaz obiektów

Wykaz obiektów przeznaczonych do konserwacji w ramach danej części znajduje się w załączniku nr 16. Symbolem k oznaczono obiekty przeznaczone do wykonania dodatkowo kopii konserwatorskiej.

W zakres zamówienia wchodzi:

- Odbiór muzealiów z siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego w załączniku nr 16 oraz przewóz do pracowni konserwatorskiej Wykonawcy. Wszystkie muzealia zostaną wydane Wykonawcy jednorazowo lub w transzach w terminie 14  dni od dnia podpisania umowy. Miejscem wydania muzealiów będzie siedziba Zamawiającego lub inne miejsce składowania na terenie Polski. Z przekazania muzealiów Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający m.in. wykaz muzealiów oraz określenie ich wartości.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować program konserwatorski dla prac prowadzonych w związku z wykonaniem Konserwacji każdego z muzealiów i przedstawić go Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie 21  dni od odebrania muzealiów na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie pkt 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu programu prac konserwatorskich Zamawiający może zgłosić do niego uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca może przystąpić do Konserwacji dopiero po zatwierdzeniu programu prac konserwatorskich przez Zamawiającego. Wykonawca prześle projekt programu prac konserwatorskich na adres e-mail: konserwacja@wmn.poznan.pl

- Wykonanie konserwacji właściwej zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego programem prac konserwatorskich. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w programie prac konserwatorskich w trakcie trwania prac wyłącznie po uzyskaniu akceptacji na piśmie tych zmian przez Zamawiającego, o ile będą one uzasadnione dobrem muzealiów. W przypadku dokonania zmian w programie prac konserwatorskich, Wykonawca ma obowiązek opisania ich w dokumentacji konserwatorskiej.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii konserwatorskich muzealiów wskazanych w załączniku nr 16 (oznaczone literą „k”), z zachowaniem ich cech oryginalnych, przy użyciu materiałów obojętnych chemicznie, zgodnie z aktualną wiedzą konserwatorską oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Wraz z kopiami Wykonawca ma obowiązek sporządzenia pełnej dokumentacji procesu ich wykonania i przekazania jej Zamawiającemu.

- Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej i przekazanie Zamawiającemu na własność dokumentacji konserwatorskiej, w tym przeniesienie na Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw autorskich do dokumentacji konserwatorskiej (tj. z przeprowadzonych prac konserwatorskich) zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja konserwatorska powinna się składać z części: opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu wszystkich prac konserwatorskich i powinna być przekazana w wersji elektronicznej (na zewnętrznym nośniku danych). Ujęcia przed i po konserwacji należy wykonać w zbliżonej temperaturze i natężeniu światła.

- Zwrot muzealiów po ich konserwacji do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego na terenie Poznania.

- Transport muzealiów z miejsca przekazania do miejsca konserwacji oraz z miejsca konserwacji do miejsca zwrotu zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich utratą lub zniszczeniem.

- Zapewnienie niezbędnego zabezpieczenia muzealiów podczas transportu na własny koszt + ryzyko, w szczególności z zachowaniem przepisów z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz. U. 2008, Nr 91, poz. 569).

Transport muzealiów:

Transport zbiorów, na których stan zachowania ma wpływ temperatura, wilgotność powietrza lub drgania o minimalnym nawet natężeniu, wykonuje się przy użyciu środka transportu, który zapewni utrzymanie stałej temperatury i wilgotności oraz wyeliminuje drgania związane z przemieszczaniem się środka transportu. Wykonawca bierze pod uwagę, że miejsce zwrotu muzealiów może być inne niż miejsce ich podjęcia oraz dostępność do tej lokalizacji może być ograniczona do pojazdów o DMC 3,5 t.

Zabezpieczenie:

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia muzealiów na czas transportu, poprzez zastosowanie materiałów pakowych obojętnych chemicznie oraz metod pakowania zgodnych z aktualną wiedzą konserwatorską i obowiązującymi standardami w zakresie transportu muzealiów. Sposób pakowania powinien być każdorazowo dostosowany do rodzaju, techniki wykonania, wymiarów oraz stanu zachowania muzealiów i zapewniać ich pełną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wstrząsami, drganiami, zmianami mikroklimatu oraz innymi zagrożeniami występującymi w trakcie transportu, załadunku i rozładunku

Załącznik Nr 2b. Część 2 zamówienia: Konserwacja tekstyliów

Przedmiotem drugiej części zamówienia jest konserwacja tekstyliów znajdujących się w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, na które składa się własność Muzeum oraz obiekty przekazane mu w depozyt.

Wykaz obiektów

Wykaz obiektów przeznaczonych do konserwacji w ramach danej części znajduje się w załączniku nr 16.

W zakres zamówienia wchodzi:

- Odbiór muzealiów z siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego w załączniku nr 16 oraz przewóz do pracowni konserwatorskiej Wykonawcy. Wszystkie muzealia zostaną wydane Wykonawcy jednorazowo lub w transzach w terminie 14  dni od dnia podpisania umowy. Miejscem wydania muzealiów będzie siedziba Zamawiającego lub inne miejsce składowania na terenie Polski. Z przekazania muzealiów Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający m.in. wykaz muzealiów oraz określenie ich wartości.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować program konserwatorski dla prac prowadzonych w związku z wykonaniem Konserwacji każdego z muzealiów i przedstawić go Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie 21  dni od odebrania muzealiów na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie pkt 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu programu prac konserwatorskich Zamawiający może zgłosić do niego uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca może przystąpić do Konserwacji dopiero po zatwierdzeniu programu prac konserwatorskich przez Zamawiającego. Wykonawca prześle projekt programu prac konserwatorskich na adres e-mail: konserwacja@wmn.poznan.pl

- Wykonanie konserwacji właściwej zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego programem prac konserwatorskich. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w programie prac konserwatorskich w trakcie trwania prac wyłącznie po uzyskaniu akceptacji na piśmie tych zmian przez Zamawiającego, o ile będą one uzasadnione dobrem muzealiów. W przypadku dokonania zmian w programie prac konserwatorskich, Wykonawca ma obowiązek opisania ich w dokumentacji konserwatorskiej.

- Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej przekazanie Zamawiającemu na własność dokumentacji konserwatorskiej, w tym przeniesienie na Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw autorskich do dokumentacji konserwatorskiej (tj. z przeprowadzonych prac konserwatorskich) zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja konserwatorska powinna się składać z części: opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu wszystkich prac konserwatorskich i powinna być przekazana. w wersji elektronicznej (na zewnętrznym nośniku danych). Ujęcia przed i po konserwacji w zbliżonej temperaturze i natężeniu światła.

- Zwrot muzealiów po ich konserwacji do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego na terenie Poznania.

- Transport muzealiów z miejsca przekazania do miejsca konserwacji oraz z miejsca konserwacji do miejsca zwrotu zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich utratą lub zniszczeniem.

- Zapewnienie niezbędnego zabezpieczenia muzealiów podczas transportu na własny koszt i+ ryzyko, w szczególności z zachowaniem przepisów z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz. U. 2008, Nr 91, poz. 569).

Transport muzealiów:

Transport zbiorów, na których stan zachowania ma wpływ temperatura, wilgotność powietrza lub drgania o minimalnym nawet natężeniu, wykonuje się przy użyciu środka transportu, który zapewni utrzymanie stałej temperatury i wilgotności oraz wyeliminuje drgania związane z przemieszczaniem się środka transportu. Wykonawca bierze pod uwagę, że miejsce zwrotu muzealiów może być inne niż miejsce ich podjęcia oraz dostępność do tej lokalizacji może być ograniczona do pojazdów o DMC 3,5 t.

Zabezpieczenie:

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia muzealiów na czas transportu, poprzez zastosowanie materiałów pakowych obojętnych chemicznie oraz metod pakowania zgodnych z aktualną wiedzą konserwatorską i obowiązującymi standardami w zakresie transportu muzealiów. Sposób pakowania powinien być każdorazowo dostosowany do rodzaju, techniki wykonania, wymiarów oraz stanu zachowania muzealiów i zapewniać ich pełną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wstrząsami, drganiami, zmianami mikroklimatu oraz innymi zagrożeniami występującymi w trakcie transportu, załadunku i rozładunku

Załącznik Nr 2c. Część 3 zamówienia: Konserwacja broni, wyposażenia wojskowego i zabytków techniki

Przedmiotem trzeciej części zamówienia jest konserwacja broni, wyposażenia wojskowego i zabytków techniki znajdujących się w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, na które składa się własność Muzeum oraz obiekty przekazane mu w depozyt.

Wykaz obiektów

Wykaz obiektów przeznaczonych do konserwacji w ramach danej części znajduje się w załączniku nr 16.

W zakres zamówienia wchodzi:

- Odbiór muzealiów z siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego w załączniku nr 16 oraz przewóz do pracowni konserwatorskiej Wykonawcy. Wszystkie muzealia zostaną wydane Wykonawcy jednorazowo lub w transzach w terminie 14  dni od dnia podpisania umowy. Miejscem wydania muzealiów będzie siedziba Zamawiającego lub inne miejsce składowania na terenie Polski. Z przekazania muzealiów Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający m.in. wykaz muzealiów oraz określenie ich wartości.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować program konserwatorski dla prac prowadzonych w związku z wykonaniem Konserwacji każdego z muzealiów i przedstawić go Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie 21  dni od odebrania muzealiów na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie pkt 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu programu prac konserwatorskich Zamawiający może zgłosić do niego uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca może przystąpić do Konserwacji dopiero po zatwierdzeniu programu prac konserwatorskich przez Zamawiającego. Wykonawca prześle projekt programu prac konserwatorskich na adres e-mail: konserwacja@wmn.poznan.pl

- Wykonanie konserwacji właściwej zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego programem prac konserwatorskich. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w programie prac konserwatorskich w trakcie trwania prac wyłącznie po uzyskaniu akceptacji na piśmie tych zmian przez Zamawiającego, o ile będą one uzasadnione dobrem muzealiów. W przypadku dokonania zmian w programie prac konserwatorskich, Wykonawca ma obowiązek opisania ich w dokumentacji konserwatorskiej.

- Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej przekazanie Zamawiającemu na własność dokumentacji konserwatorskiej, w tym przeniesienie na Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw autorskich do dokumentacji konserwatorskiej (tj. z przeprowadzonych prac konserwatorskich) zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja konserwatorska powinna się składać z części: opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu wszystkich prac konserwatorskich i powinna być przekazana w wersji elektronicznej (na zewnętrznym nośniku danych). Ujęcia przed i po konserwacji w zbliżonej temperaturze i natężeniu światła.

- Zwrot muzealiów po ich konserwacji do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego na terenie Poznania.

- Transport muzealiów z miejsca przekazania do miejsca konserwacji oraz z miejsca konserwacji do miejsca zwrotu zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich utratą lub zniszczeniem.

- Zapewnienie niezbędnego zabezpieczenia muzealiów podczas transportu na własny koszt i+ ryzyko, w szczególności z zachowaniem przepisów z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz. U. 2008, Nr 91, poz. 569).

Transport muzealiów:

Transport zbiorów, na których stan zachowania ma wpływ temperatura, wilgotność powietrza lub drgania o minimalnym nawet natężeniu, wykonuje się przy użyciu środka transportu, który zapewni utrzymanie stałej temperatury i wilgotności oraz wyeliminuje drgania związane z przemieszczaniem się środka transportu. Wykonawca bierze pod uwagę, że miejsce zwrotu muzealiów może być inne niż miejsce ich podjęcia oraz dostępność do tej lokalizacji może być ograniczona do pojazdów o DMC 3,5 t.

Zabezpieczenie:

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia muzealiów na czas transportu, poprzez zastosowanie materiałów pakowych obojętnych chemicznie oraz metod pakowania zgodnych z aktualną wiedzą konserwatorską i obowiązującymi standardami w zakresie transportu muzealiów. Sposób pakowania powinien być każdorazowo dostosowany do rodzaju, techniki wykonania, wymiarów oraz stanu zachowania muzealiów i zapewniać ich pełną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wstrząsami, drganiami, zmianami mikroklimatu oraz innymi zagrożeniami występującymi w trakcie transportu, załadunku i rozładunku

Załącznik Nr 2d. Część 4 zamówienia: Konserwacja medalierstwa i falerystyki;

Przedmiotem czwartej części zamówienia jest konserwacja medalierstwa i falerystyki.

Wykaz obiektów

Wykaz obiektów przeznaczonych do konserwacji w ramach danej części znajduje się w załączniku nr 16 znajdujących się w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, na które składa się własność Muzeum oraz obiekty przekazane mu w depozyt.

W zakres zamówienia wchodzi:

- Odbiór muzealiów z siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego w załączniku nr 16 oraz przewóz do pracowni konserwatorskiej Wykonawcy. Wszystkie muzealia zostaną wydane Wykonawcy jednorazowo lub w transzach w terminie 14  dni od dnia podpisania umowy. Miejscem wydania muzealiów będzie siedziba Zamawiającego lub inne miejsce składowania na terenie Polski. Z przekazania muzealiów Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający m.in. wykaz muzealiów oraz określenie ich wartości.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować program konserwatorski dla prac prowadzonych w związku z wykonaniem Konserwacji każdego z muzealiów i przedstawić go Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie 14  dni od odebrania muzealiów na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie pkt 1.

- W terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu prac konserwatorskich Zamawiający może zgłosić do niego uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca może przystąpić do Konserwacji dopiero po zatwierdzeniu programu prac konserwatorskich przez Zamawiającego. Wykonawca prześle projekt programu prac konserwatorskich na adres e-mail: konserwacja@wmn.poznan.pl

- Wykonanie konserwacji właściwej zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego programem prac konserwatorskich. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w programie prac konserwatorskich w trakcie trwania prac wyłącznie po uzyskaniu akceptacji na piśmie tych zmian przez Zamawiającego, o ile będą one uzasadnione dobrem muzealiów. W przypadku dokonania zmian w programie prac konserwatorskich, Wykonawca ma obowiązek opisania ich w dokumentacji konserwatorskiej.

- Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej przekazanie Zamawiającemu na własność dokumentacji konserwatorskiej, w tym przeniesienie na Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw autorskich do dokumentacji konserwatorskiej (tj. z przeprowadzonych prac konserwatorskich) zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja konserwatorska powinna się składać z części: opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu wszystkich prac konserwatorskich i powinna być przekazana w wersji elektronicznej (na zewnętrznym nośniku danych). Ujęcia przed i po konserwacji w zbliżonej temperaturze i natężeniu światła.

- Zwrot muzealiów po ich konserwacji do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego na terenie Poznania.

- Transport muzealiów z miejsca przekazania do miejsca konserwacji oraz z miejsca konserwacji do miejsca zwrotu zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich utratą lub zniszczeniem.

- Zapewnienie niezbędnego zabezpieczenia muzealiów podczas transportu na własny koszt i+ ryzyko, w szczególności z zachowaniem przepisów z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz. U. 2008, Nr 91, poz. 569).

Transport muzealiów:

Transport zbiorów, na których stan zachowania ma wpływ temperatura, wilgotność powietrza lub drgania o minimalnym nawet natężeniu, wykonuje się przy użyciu środka transportu, który zapewni utrzymanie stałej temperatury i wilgotności oraz wyeliminuje drgania związane z przemieszczaniem się środka transportu. Wykonawca bierze pod uwagę, że miejsce zwrotu muzealiów może być inne niż miejsce ich podjęcia oraz dostępność do tej lokalizacji może być ograniczona do pojazdów o DMC 3,5 t.

Zabezpieczenie:

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia muzealiów na czas transportu, poprzez zastosowanie materiałów pakowych obojętnych chemicznie oraz metod pakowania zgodnych z aktualną wiedzą konserwatorską i obowiązującymi standardami w zakresie transportu muzealiów. Sposób pakowania powinien być każdorazowo dostosowany do rodzaju, techniki wykonania, wymiarów oraz stanu zachowania muzealiów i zapewniać ich pełną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wstrząsami, drganiami, zmianami mikroklimatu oraz innymi zagrożeniami występującymi w trakcie transportu, załadunku i rozładunku

Załącznik Nr 2e. Część 5 zamówienia: Konserwacja przedmiotów z ceramiki, szkła, kamienia i drewna

Przedmiotem piątej części zamówienia jest konserwacja ceramiki, szkła, kamienia i drewna znajdujących się w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, na które składa się własność Muzeum oraz obiekty przekazane mu w depozyt.

Wykaz obiektów

Wykaz obiektów przeznaczonych do konserwacji w ramach danej części znajduje się w załączniku nr 1.

W zakres zamówienia wchodzi:

- Odbiór muzealiów z siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego w załączniku nr 16 oraz przewóz do pracowni konserwatorskiej Wykonawcy. Wszystkie muzealia zostaną wydane Wykonawcy jednorazowo lub w transzach w terminie 14  dni od dnia podpisania umowy. Miejscem wydania muzealiów będzie siedziba Zamawiającego lub inne miejsce składowania na terenie Polski. Z przekazania muzealiów Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający m.in. wykaz muzealiów oraz określenie ich wartości.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować program konserwatorski dla prac prowadzonych w związku z wykonaniem Konserwacji każdego z muzealiów i przedstawić go Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie 21  dni od odebrania muzealiów na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie pkt 1.

- W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu programu prac konserwatorskich Zamawiający może zgłosić do niego uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca może przystąpić do Konserwacji dopiero po zatwierdzeniu programu prac konserwatorskich przez Zamawiającego. Wykonawca prześle projekt programu prac konserwatorskich na adres e-mail: konserwacja@wmn.poznan.pl

- Wykonanie konserwacji właściwej zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego programem prac konserwatorskich. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w programie prac konserwatorskich w trakcie trwania prac wyłącznie po uzyskaniu akceptacji na piśmie tych zmian przez Zamawiającego, o ile będą one uzasadnione dobrem muzealiów. W przypadku dokonania zmian w programie prac konserwatorskich, Wykonawca ma obowiązek opisania ich w dokumentacji konserwatorskiej.

- Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej przekazanie Zamawiającemu na własność dokumentacji konserwatorskiej, w tym przeniesienie na Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw autorskich do dokumentacji konserwatorskiej (tj. z przeprowadzonych prac konserwatorskich) zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja konserwatorska powinna się składać z części: opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu wszystkich prac konserwatorskich i powinna być przekazana w wersji elektronicznej (na zewnętrznym nośniku danych). Ujęcia przed i po konserwacji w zbliżonej temperaturze i natężeniu światła.

- Zwrot muzealiów po ich konserwacji do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego na terenie Poznania.

- Transport muzealiów z miejsca przekazania do miejsca konserwacji oraz z miejsca konserwacji do miejsca zwrotu zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich utratą lub zniszczeniem.

- Zapewnienie niezbędnego zabezpieczenia muzealiów podczas transportu na własny koszt i+ ryzyko, w szczególności z zachowaniem przepisów z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz. U. 2008, Nr 91, poz. 569).

Transport muzealiów:

Transport zbiorów, na których stan zachowania ma wpływ temperatura, wilgotność powietrza lub drgania o minimalnym nawet natężeniu, wykonuje się przy użyciu środka transportu, który zapewni utrzymanie stałej temperatury i wilgotności oraz wyeliminuje drgania związane z przemieszczaniem się środka transportu. Wykonawca bierze pod uwagę, że miejsce zwrotu muzealiów może być inne niż miejsce ich podjęcia oraz dostępność do tej lokalizacji może być ograniczona do pojazdów o DMC 3,5 t.

Zabezpieczenie:

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia muzealiów na czas transportu, poprzez zastosowanie materiałów pakowych obojętnych chemicznie oraz metod pakowania zgodnych z aktualną wiedzą konserwatorską i obowiązującymi standardami w zakresie transportu muzealiów. Sposób pakowania powinien być każdorazowo dostosowany do rodzaju, techniki wykonania, wymiarów oraz stanu zachowania muzealiów i zapewniać ich pełną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wstrząsami, drganiami, zmianami mikroklimatu oraz innymi zagrożeniami występującymi w trakcie transportu, załadunku i rozładunku